## 予定表
| 2023学園祭 | （東濱祭） | 作品発表 | 『 SYNCHRONICITY 2023 』
分類 | 項目 | 担当 | 内容 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 備考
作品発表 | 舞台関係 | 古谷 | 舞台デザイン（済） | 設計済み |  |  |  |  | 搬入
|  | 石崎・古谷 | 予算管理・見積もり |  | 予算発表 |  |  | 集計
|  | 古谷 | 搬入 | 発注依頼 |  |  | 8/31AM予定
|  | 宮田 | 設営 |  |  |  | 2021-08-31
|  | 宮田 | 搬出 |  |  |  |  | 2021-09-04
| ショー関係 | 宮田 | 台本 |  |  | 7/14各科原稿依頼 | 8/23原稿提出 | リハーサル・本番
|  | 宮田 | 演出 | 舞台の図面配布 | 状況確認 | 構成確認 | 各科プレリハ | リハーサル・本番
|  | 宮田 | 音源 | 提出方法公開 | 状況確認 | 7/14提出依頼 | 8/25提出 | リハーサル・本番
|  | 宮田 | 映像 | 提出方法公開 | 状況確認 | 7/14提出依頼 | 8/25提出 | リハーサル・本番
|  | 宮田 | 照明・音源操作 |  |  | 担当者確認 | 練習 | リハーサル・本番
|  | 各クラス担任 | モデリング | 各クラス確認 | 状況確認 | 状況確認 | 状況確認
|  | 宮田 | リハーサル |  |  |  | 8/31全体リハ | 9/1～
| BS2 | クラス担任 古谷 | BS２会議 | 適宜対応 | 適宜対応 | 適宜対応 | 適宜対応 | 適宜対応
| TB2 | クラス担任 石﨑 | TB２会議 | 適宜対応 | 適宜対応 | 適宜対応 | 適宜対応 | 適宜対応
| 作品発表委員会 | 宮田＆担任 | 全体会議 |  | 2021-06-16 | 2021-07-14 | 2021-08-25 | 2021-09-01
|  | 各クラス委員 |  | 初顔合わせ | 各科確認 | 提出依頼 | 原稿内容確認 | 最終確認
その他 |  |  |  |  | 各クラスの予算発表 | 音源・画像・演出に関する提出方法を統一 |  | リハーサル・本番
※放課後の会議は２週間前に各クラス担任に確認してから招集してください。
※各クラスの会議等は各学年ごとに前期のスケジュールを考慮して計画してください。

## 8月31日～当日
作品発表会8月29日～9月3までの予定
月日 | BS2 |  |  | TB2
9月4日（月曜日） | 9:00 | ～ | 11:00 | 9:00 | ～ | 11:00
|  | 2階会場設営 |  |  | 2階会場設営
| 11:00 | ～ | 16:00 | 11:00 | ～ | 15:00
|  | 準備 |  |  | 準備
| 14:00 |  | 15:00 | 13:00 | ～ | 14:00
|  | リハーサル① |  |  | リハーサル①
9月5日（火曜日） | 9:00 | ～ | 16:00 | 9:00 | ～ | 15:00
|  | 準備 |  |  | 準備
| 13:00 | ～ | 15:00 | 10:00 | ～ | 12:00
|  | リハーサル② |  |  | リハーサル②
9月6日（水曜日） | 9:00 | ～ | 16:00 | 9:00 | ～ | 15:00
|  | 準備 |  |  | 準備
| 10:00 | ～ | 12:00 | 13:00 | ～ | 15:00
|  | リハーサル③ |  |  | リハーサル③
9月7日（木曜日） | 9:00 | ～ | 16:00 | 9:00 | ～ | 15:00
|  | 準備 |  |  | 準備
| 10:00 | ～ | 12:00 | 13:00 | ～ | 15:00
|  | リハーサル④ |  |  | リハーサル④
9月8日（金曜日） | 9:00 | ～ | 10:30 | 9:00 | ～ | 10:30
|  | 準備 |  |  | 準備
| 12:00 | ～ | 12:30 | 12:00 | ～ | 12:30
|  | ゲネプロ（公開リハーサル） |  |  | ゲネプロ（公開リハーサル）
| 13:30 | ～ | 15:00 | 13:30 | ～ | 15:00
|  | 撮影 |  |  | 撮影
| 15:00 | ～ | 17:30 | 12:30 | ～ | 17:30
|  | 準備 |  |  | 準備
9月9日（土曜日） | 9:00 | ～ | 10:30 | 9:00 | ～ | 10:30
|  | 準備 |  |  | 準備
| 13:00 | ～ | 13:30 | 13:00 | ～ | 13:30
|  | 本番 |  |  | 本番
| 13:30 | ～ | 15:00 | 13:30 | ～ | 15:00
|  | 撮影 |  |  | 撮影
| 16:30 | ～ | 17:00 | 16:30 | ～ | 17:00
|  | 舞台搬出 |  |  | 舞台搬出
|  | ～ | 18:00 |  | ～ | 18:00
|  | 復旧終了 |  |  | 復旧終了

## 当日詳細
当日タイムスケジュール
時間 | 内容 | 作品発表会 | 備考
8:30～ | 職員朝礼
9:00～ | 学生登校・HR | 学生登校・HR
9:30～ | モデル作成 | モデル作成
| 最終仕上げ・手直し | 最終仕上げ・手直し
12:30～ | 開場
12:55～ | モデル集合 | 開演5分前にはスタンバイ
13:00～ | 開演
| モデル撮影 | 撮影、手直し、
片づけ
撤収作業

## 教室割振り
学園祭 作品発表会 ７号館 教室使用
6F | （601）ＴＢ１ 控室 （28名）
5F | (501エステ室) 作品撮影
4F | (401SP室)ＢＳ２ 仕込み （28人） | (402メイク室)ＢＳ２ 仕込み （28人） |  | ロッカールームＢＳ／ＴＢ
3F | (301)BS1 控室 （39人） | （302）ＴＢ２ 仕込み （40人） |  | （302）ＴＢ２ 仕込み （40人）
2F | (201/202)TB2/BS２ヘアーショー |  |  |  | 机椅子 フェリーチェ ソファー等保管
1F | （通路＆フェリーチェ） ※展示エリア | （応接室）緊急時救護室 | （ｴﾝﾄﾗﾝｽ）受付 | （職員室） |  | （外）
（校舎使用の注意事項）
1 | 学園祭当日は、作品発表会前後以外はお客様は校舎に立ち入らないように受付で対応しましょう
2 | お客様はエレベーターの使用はしません。２F以上は立ち入り禁止です。
3 | 教室・トイレ・階段は汚さないように使用してください
4 | 不審者や迷惑行為を発見したら、教員や警備係に伝えてください
5 | 職員室は職員が不在となることが有りますので、何かあれば担当教員に相談しましょう
6 | 学生の控室・仕込み部屋は在校生と教員以外は入室禁止です
7 | ２階エレベター前に作品発表の警備係が配置となります。何か困った事があればお知らせください。
8 | １階２階のトイレ・階段掃除・ゴミ箱等の管理美化に努める（美化委員 点検及び掃除）
9 | 非常用の学校携帯電話は連絡が可能。また各警備係は無線を携帯する
10 | 学生の昼食は控室か仕込み部屋を使用する
11 | 体調不良の方が出たときは１階応接室を使用、学生は保健室とする
12 | 火災や地震等で非難が必要なときは学生は非常階段を使用、一般の方は内階段の使用を原則とする
13 | 復帰まで使用クラスが行う。

## 役割分担（教員）
教員役割分担
＊担当者は、当日までの必要な業務・スケジュール管理と、当日の業務の管理をする。
担当者 | 業 務 名 | 業 務 内 容
宮田 | 総括責任 | 実行委員会を設置して会議を行い学生主体の学校行事にする。来校者に対する「もてなし」の精神を大切にして行事運営を職員と学生が協力して計画から実施までを行い学生が思い出に残るイベント活動とする。
宮田 | 音響・照明 | ショー構成部分の担当とそれに関わる管理。オープニング・エンディング音楽とパワーポイントの管理。
古谷・荒木・宮田 | BS科技術担当 | 技術指導と学生管理及びその他、担当業務のアシスト。
(榎田)・城下・宮田 | TB科技術担当 | 技術指導と学生管理及びその他、担当業務のアシスト。
宮田 | 台本・ナレーション | 開始と終了のナレーション作成と１年生・２年生のナレーション指導。
入試・広報 | 撮影・記録 | ビデオ撮影、セルとの撮影対応。
宮田 | パンフレット | 依頼から発送業務を推進する。
宮田 | 会場
石崎 | 受付

## ステージ図
作品発表会ステージ配置図
ステージ（AB校）
[9 empty] | 2ｍ |  |  |  |  | 13席
[5 empty] | 12席 | [9 empty] | 12席
| 12席 |  | 13席
５席
8ｍ
1
2
3
|  |  | 4 |  |  |  |  | ランウェイ | [7 empty] | ハリ
5
6
|  |  | 7 | [5 empty] | 3ｍ60ｃｍ | [5 empty] | 9席 | 4席
[5 empty] | ステージ（レンタル） 高さ（20cm） | [10 empty] | 21
[15 empty] | 20 | 22
|  |  |  | 2ｍ70ｃｍ×２ | [10 empty] | 19 | 23
[15 empty] | 18 | 24
[15 empty] | 17 | 7席
[15 empty] | 16 | 25
[15 empty] | 15 | 26
[15 empty] | 14 | 27
|  | 37席 | [12 empty] | 13 | 28
[15 empty] | 12 | 29
30
31
[5 empty] | 8席 | 鈴木幸 | 9 |  | 理事長 | 学園長 | 前田 | 事務局 | 事務局 |  |  | 50席
8席
16席
後ろに立たない
音響・照明・ナレーション席（机12本×3段）
| ＊トータル |  |  |  | 106席
| ＊企業等 |  |  |  | 32席
| ＊ジャーナル |  |  |  | 4席
| ＊保護者 |  |  |  | 27席
| ＊高校生等 |  |  |  | 43席

## 収支報告
収支報告書
クラス名 | 科２年
グループ名
収入 |  |  |  | 支出
項目 |  | 入金 | 残金 | 項目 |  | 出金 | 残金
提出日

## 本部経費
本部経費
収入 |  |  | 支出
項目 | 入金 | 残金 | 項目 |  | 出金 | 残金
提出日